Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

Таблица 1

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) государственной

программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы | | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 35 | 23,8 | - 11,2 | -32 |  |
| 2.2. | Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения | % | 25,38 | 16,1 | - 9,28 | -36,6 |  |
| 2.3. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 20,8 | \* | - | - |  |
| 2.4. | Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | 130 | 153,5 | + 23,5 | +18,08 |  |
| 2.5. | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги | тыс. единиц | 0,08 | 0,079 | - 0,001 | -1,25 |  |
| 2.6. | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | единиц | 2 | 3 | + 1 | +50,00 |  |
| 2.7. | Количество подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | человек | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.8. | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО | единиц | 43 | 67 | 24 | +55,81 |  |
| 2.9. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО | млн. рублей | 2,8825 | 243,311 | + 240,429 | 83,4 раза |  |
| 2.10. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) | тыс. человек, накопленным итогом | 0,932 | 3,447 | + 2,515 | +269,85 |  |
| 2.11. | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО | млн. рублей | 1,4 | 3,8 | + 2,4 | +171,42 |  |
| 2.12. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | тыс. человек | 0,022 | 0,11 | + 0,088 | +400,0 |  |
| 2.13. | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | тыс. единиц | 0,721 | 1,290 | + 0,569 | +78,92 |  |
| 2.14. | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО | млрд. рублей | 0,0002 | 0,001 | + 0,0008 | +400,0 |  |
| 2.15. | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта | единиц | 7 | 11 | 4 | +57,14 |  |
| 2.16. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | тыс. единиц | 0,192 | 0,280 | + 0,088 | +45,83 |  |

* - данные будут предоставлены после 20.02.2023

Таблица 2

Отчет

о ходе и результатах реализации государственной программы

Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмо-  трено | Профинанси-  ровано | Выполнено  (в случае наличия кредиторской задолженности указать) | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](#P2571) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» на 2019 – 2025** | | | | | | |
| Всего | 43057,30 | 37030,26 | 37030,26 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 17137,70 | 11373,16 | 11373,16 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 25919,60 | 25657,10 | 25657,10 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Задача: Развитие малого и среднего предпринимательства, реализация инвестиционного потенциала малого бизнеса области** | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Организация и проведение выездных и информационных мероприятий для субъектов МСП** | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **1.1. Проведение «круглых столов» по вопросам взаимодействия органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, ресурсопоставляющих компаний и предпринимательских структур** |  |  |  | 1. Организация и проведение 5 «круглых столов» ежегодно по выявлению проблемных вопросов при взаимодействии органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, ресурсопоставляющих компаний и предпринимательских структур и способов их устранения | 0 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях регионального проекта «Популяризация предпринимательства»;  Количество выдаваемых микрозаймов;  Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями. |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2. Оказание информационной поддержки субъектам МСП** |  |  |  | 2. Размещение информационных материалов для субъектов МСП в сети Интернет не менее 4 раз в год | Более 700 публикации | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях регионального проекта «Популяризация предпринимательства»;  Количество выдаваемых микрозаймов;  Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями. |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО - Фонд «Микрокредитная компания ЕАО»** | | | | | | |
| Всего | 7817,70 | 7817,70 | 7817,70 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7817,70 | 7817,70 | 7817,70 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 7817,70 | 7817,70 | 7817,70 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7817,70 | 7817,70 | 7817,70 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **2.1. Имущественный взнос в НКО - Фонд «Микрокредитная компания ЕАО»** |  |  |  | 1. Количество действующих микрозаймов, выданных МФО: 2022 - 43.  2. Доля микрозаймов в структуре совокупного портфеля микрозаймов, выданных вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам МСП, - не менее 15% | 1) 67;  2) 4,03. | Количество выдаваемых микрозаймов.  Количество действующих микрозаймов, выданных МФО.  Количество субъектов МСП, получивших поддержку при содействии МФО.  Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО.  Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям. |
| Всего | 7817,70 | 7817,70 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 7817,70 | 7817,70 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 7817,70 | 7817,70 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 7817,70 | 7817,70 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| **3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | |
| Всего | 17314,70 | 17314,70 | 17314,70 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 173,10 | 173,10 | 173,10 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 17141,60 | 17141,60 | 17141,60 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 17314,70 | 17314,70 | 17314,70 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 173,10 | 173,10 | 173,10 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 17141,60 | 17141,60 | 17141,60 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **3.1. Обеспечение субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций** |  |  |  | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО: 2022 - 43 | 67 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2. Предоставление субъектам МСП поручительств (гарантий) РГО** |  |  |  | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО (млн. рублей): 2022 - 2,8825 | 243,311 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3. Оказание субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития** |  |  |  | 1. Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - не менее 320 в год.  2. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку - не менее 3% в год.  3. Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов МСП (семинары, конференции, форумы, круглые столы, мастер-классы и т.д.) - не менее 24 в год.  4. Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий с целью содействия развитию и популяризации деятельности субъектов МСП - не менее 2 в год.  5. Количество проведенных региональных бизнес-миссий - не менее 3 в год. | 1) 700  2) 9,4  3) 25  4) 2  5) 0 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги. |
| Всего | 13656,20 | 13656,20 | 13656,20 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 136,50 | 136,50 | 136,50 |
| Федеральный бюджет | 13519,70 | 13519,70 | 13519,70 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 13656,20 | 13656,20 | 13656,20 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 136,50 | 136,50 | 136,50 |
| Федеральный бюджет | 13519,70 | 13519,70 | 13519,70 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4. Оказание поддержки центром экспорта субъектам МСП в осуществлении экспорта товаров (работ, услуг)** |  |  |  | 1. Количество консультационных услуг с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности - не менее 10 ежегодно.  2. Количество субъектов МСП, получивших услуги центра поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, - не менее 40 ежегодно.  3. Отношение количества субъектов МСП, воспользовавшихся услугами ЦПЭ, к общему количеству субъектов МСП, зарегистрированных в субъекте РФ, - не менее 0,1% ежегодно.  4. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ: 2021 - 2.  5. Количество субъектов МСП, получивших услуги АО "РЭЦ", - не менее 6 в год. | 1) 0  2) 118  3) 3,2  4) 3  5) 110 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ. |
| Всего | 8496,80 | 8496,80 | 8496,80 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Федеральный бюджет | 8411,80 | 8411,80 | 8411,80 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 8496,80 | 8496,80 | 8496,80 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Федеральный бюджет | 8411,80 | 8411,80 | 8411,80 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"** | | | | | | |
| Всего | 1472,30 | 1472,30 | 1472,30 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 14,70 | 14,70 | 14,70 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1457,60 | 1457,60 | 1457,60 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 1472,30 | 1472,30 | 1472,30 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 14,70 | 14,70 | 14,70 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1457,60 | 1457,60 | 1457,60 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **4.1. Предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах** |  |  |  | Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов МСП (семинары, конференции, форумы, круглые столы, мастер-классы и т.д.) - не менее 24 в год | 25 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения. |
| Всего | 1472,30 | 1472,30 | 1472,30 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| Федеральный бюджет | 1457,60 | 1457,60 | 1457,60 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 1472,30 | 1472,30 | 1472,30 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| Федеральный бюджет | 1457,60 | 1457,60 | 1457,60 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | | | | | | |
| Всего | 7394,40 | 7129,20 | 7129,20 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 74,00 | 71,30 | 71,30 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7320,40 | 7057,90 | 7057,90 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 7394,40 | 7129,20 | 7129,20 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 74,00 | 71,30 | 71,30 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7320,40 | 7057,90 | 7057,90 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **5.1. Оказание субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов** |  |  |  | 1. Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - не менее 320 в год.  2. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, - не менее 3% в год.  3. Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов МСП (семинары, конференции, форумы, круглые столы, мастер-классы и т.д.) - не менее 24 в год.  4. Количество проведенных региональных бизнес-миссий - не менее 3 в год. | 1) 700  2) 9,4  3) 25  4) 0 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.  Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта. |
| Всего | 4765,20 | 4500,00 | 4500,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 47,70 | 45,00 | 45,00 |
| Федеральный бюджет | 4717,50 | 4455,0 | 4455,0 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 4765,20 | 4500,00 | 4500,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 47,70 | 45,00 | 45,00 |
| Федеральный бюджет | 4717,50 | 4455,0 | 4455,0 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2. Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплексных услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах** |  |  |  | 1. Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - не менее 320 в год.  2. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, - не менее 3% в год.  3. Количество проведенных обучающих мероприятий для субъектов МСП (семинары, конференции, форумы, круглые столы, мастер-классы и т.д.) - не менее 24 в год.  4. Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий с целью содействия развитию и популяризации деятельности субъектов МСП - не менее 2 в год.  5. Количество проведенных региональных бизнес-миссий - не менее 3 в год. | 1) 700  2) 9,4  3) 25  4) 2  5) 0 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.  Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО.  Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям.  Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций). |
| Всего | 2629,20 | 2629,20 | 2629,20 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 26,30 | 26,30 | 26,30 |
| Федеральный бюджет | 260,90 | 260,90 | 260,90 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: |  |  |  |
| Прочие - всего | 2629,20 | 2629,20 | 2629,20 |
| в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет | 26,30 | 26,30 | 26,30 |
| Федеральный бюджет | 260,90 | 260,90 | 260,90 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3. Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по ремонту и (или) строительству автомобильных дорог регионального значения на территории Еврейской автономной области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на пополнение оборотных средств** |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 9058,20 | 3296,36 | 3296,36 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9058,20 | 3296,36 | 3296,36 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 9058,20 | 3296,36 | 3296,36 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9058,20 | 3296,36 | 3296,36 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> В случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины.

[<\*\*>](#P2571) В случае отсутствия информации, строки нужно удалить.